## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  | SPRINTBACKLOG
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como recepcionista, quiero un sistema digital de registro de clientes para agilizar el proceso de check-in, recopilar información precisa y minimizar errores. | Recepcionista | Vista sistema de registro de clientes | Recepcionista 13ptos | 6 | 5 | 2 | 2 | Por hacer | Por hacer
HU-02 | Como recepcionista, deseo una herramienta en línea para gestionar las reservas de habitaciones, asignar habitaciones adecuadamente y evitar duplicaciones o confusiones. | Recepcionista | Sistema de gestion de reservas |  | 5 | 5 |  |  | Por hacer | Por hacer
HU-03 | Como recepcionista, quiero un sistema que alerte cuando las líneas telefónicas estén ocupadas por mucho tiempo, para abordar la comunicación con los clientes de manera efectiva. | Recepcionista | Sistema de cobro integrado |  | 2 | 4 |  |  | Por hacer | Por hacer
HU-04 | Como cajero, necesito un sistema de cobro integrado que permita facturación precisa y segura de los servicios ofrecidos, evitando errores de cálculo y mejorando la experiencia del cliente. | Cajero | Sistema de alerta | Cajero 8ptos | 8 | 14 | 2 | 2 | Por hacer | Por hacer
HU-05 | Como cliente, deseo tener opciones de pago variadas, incluyendo tarjetas de crédito, transferencias bancarias y billeteras digitales, para adaptarme a mis preferencias. | Cliente | Sistema de pago | Cliente 5 ptos | 5 | 5 | 1 | 1 | Por hacer | Por hacer
HU-06 | Como miembro del personal, necesito un sistema de comunicación interna eficiente para coordinar tareas y responder a las necesidades de los clientes de manera rápida. | Miembro del personal | Sistema de comuniacion interna | Miembro del personal 5 ptos | 3 | 3 | 1 | 1 | Por hacer | Por hacer
HU-07 | Como miembro del personal, quiero un sistema que permita la traducción de información importante para atender a clientes que hablan diferentes idiomas. | Miembro del personal | Sistema de comuniacion con clientes |  | 2 | 4 |  |  | Por hacer | Por hacer
HU-08 | Como parte del equipo de marketing, deseo integrar el sistema del hotel con plataformas de reservas en línea para aumentar la visibilidad y atraer a más clientes. | Equipo de Marketing | Sistema de reservas en linea | Equipo de Marketing 6 ptos | 6 | 10 | 2 | 2 | Por hacer | Por hacer
HU-09 | Como gerente, necesito un sistema para recopilar y analizar comentarios de los clientes, con el fin de mejorar constantemente la calidad de los servicios. | Gerente | Sistema de contacto con clientes | Gerente 6 ptos | 6 | 10 | 2 | 2 | Por hacer | Por hacer
HU-10
HU-11
HU-12
HU-13
HU-14
HU-15
HU-16

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.